## Sheet1
WBS ID | Task Name | Start Date | End Date | Duration (days) | Responsible
1.0 | Project Initiation | 2024-09-01 | 2024-09-04 | 4 | Lead PM
1.1 | Create Project Charter | 2024-09-01 | 2024-09-02 | 2 | Lead PM
1.2 | Stakeholder Identification | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 3 | BA Team
2.0 | Planning | 2024-09-05 | 2024-09-09 | 5 | Lead PM
2.1 | Develop Project Management Plan | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2 | PM Team
2.2 | Perform Risk Assessment | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 4 | BA Team
3.0 | Execution | 2024-09-10 | 2024-09-30 | 21 | IT Ops Lead
3.1 | Pilot Migration Rollout | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 5 | IT Ops Lead
3.2 | Full Deployment Rollout | 2024-09-17 | 2024-09-28 | 10 | IT Ops Lead
3.3 | User Training & Support | 2024-09-20 | 2024-09-30 | 3 | Helpdesk Lead
4.0 | Closing | 2024-10-01 | 2024-10-03 | 3 | Lead PM
4.1 | Document Lessons Learned | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 1 | Lead PM